## Kassavirtalaskelma
		2022				2023				2024				2025				2026
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tuotantomäärä	kpl	0	0	0	0	0	0	10	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Kustannukset
Kiinteät
Tuotekehitys	t€	-41	-43	-35	-42
Tuotannon aloitus	t€					-57	0
Markkinointi	t€						-8	-7	-1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Muuttuvat
Tuotetuki	t€							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuotanto	t€							-63	-81	-161	-161	-161	-161	-162	-162	-162	-162	-164	-164	-164	-164
Tuotanto	€/kpl							-6290	-5401	-5375	-5375	-5375	-5375	-5413	-5413	-5413	-5413	-5450	-5450	-5450	-5450
Kustannukset yht	t€	-41	-43	-35	-42	-57	-8	-70	-82	-163	-161	-163	-161	-164	-162	-164	-162	-165	-163	-165	-163
PV, kustannukset	t€	-41	-41	-32	-36	-48	-6	-53	-60	-113	-107	-103	-98	-95	-90	-86	-82	-80	-75	-73	-69
Kumulatiiviset kustannukset	t€	-41	-83	-119	-161	-218	-226	-295	-378	-540	-702	-864	-1025	-1189	-1352	-1515	-1678	-1842	-2006	-2171	-2334
PV, kustannukset, kumul.	t€	-41	-81	-114	-150	-198	-204	-257	-317	-430	-537	-640	-738	-832	-922	-1009	-1091	-1170	-1246	-1318	-1387

Myynti
Myyntimäärä	kpl							10	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Myyntitulo	t€							71	106	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Kumulatiiviset tulot	t€							71	177	389	601	813	1025	1237	1449	1661	1873	2085	2297	2509	2721
PV, myyntitulo	t€							54	77	147	141	134	128	123	117	112	107	102	98	93	89
PV, myyntitulo, kumul	t€							54	128	270	399	515	621	716	801	877	945	1006	1058	1105	1145

Kate
Myyntikate	t€							8	25	51	51	51	51	50	50	50	50	49	49	49	49
Myyntikate/kpl	€							778	1667	1693	1693	1693	1693	1655	1655	1655	1655	1618	1618	1618	1618
Myyntikate	%							11	24	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23

Tulos
Tulos	t€	-41	-43	-35	-42	-57	-8	1	24	49	51	49	51	48	50	48	50	47	49	47	49
Tulos	%	0	0	0	0	0	0	-1	-29	-30	-32	-30	-32	-30	-31	-30	-31	-29	-30	-29	-30
Tulos	%	0	0	0	0	0	0	1	22	23	24	23	24	23	23	23	23	22	23	22	23

Kassavirta	t€	-41	-43	-35	-42	-57	-8	1	24	49	51	49	51	48	50	48	50	47	49	47	49
Nykyarvo Q1	t€	-41	-41	-32	-36	-48	-6	1	17	34	34	31	31	28	27	26	25	23	22	21	20

Kumulatiiviset
Kumulatiivinen tuotantomäärä	kpl	0	0	0	0	0	0	10	25	55	85	115	145	175	205	235	265	295	325	355	385
Kumulatiiviset kustannukset	t€	-41	-83	-119	-161	-218	-226	-295	-378	-540	-702	-864	-1025	-1189	-1352	-1515	-1678	-1842	-2006	-2171	-2334
Kumulatiivinen kassavirta	t€							71	177
Kumulatiivinen kassavirta	t€	-41	-83	-119	-161	-218	-226	-225	-201	-152	-101	-51	-1	48	97	146	195	243	291	338	387
Kumulatiivinen nykyarvo Q1	t€	-41	-81	-114	-150	-198	-204	-203	-186	-152	-118	-87	-56	-28	-1	25	50	73	95	116	136

Tuottoaste	%	-100	-98	-96	-94	-91	-90	-69	-49	-28	-17	-10	-5	-2	0	2	3	4	5	5	6

Vuosikorkovaatimus	20	%	(Sijoitetun pääoman tuottovaatimus)

Tuotannon ylösajo	2	Q (kvartaalia)
Tuotanto täysimääräinen, Q	9
Tuotantomäärä/kvartaali (normaali)	30	kpl/Q			Tiettyä takaisinmaksuaikaa voi hakea Tiedot-välilehden Entä jos -analyysin Tavoitteen haku -työkalulla:

Tavoitemyyntikate	30	%
Tavoitemyyntihinta	7820	€/kpl

Myyntihinta	7067,89314	€/kpl
Myyntikate	1594	€/kpl
Myyntikate %	23 %
					Esimerkiksi tavoitteeksi takaisinmaksuajalle, muuttamalla myyntihintaa, voi asettaa 14 kvartaalia näin:
Projektin tuotto	136	t€
Projektin menot	2334	t€
Tuottoaste	6	%
Takaisinmaksuaika	15	Q
Takaisinmaksuaika	3,75	v

## Ensimmäinen testi
400

600

## Herkkyysanalyysi
Myyntikate, projektin tuotto ja takaisinmaksuaika myyntihinnan perusteella
Myyntihinta		Myyntikate		Projektin tuotto		Takaisinmaksuaika		Herkkyysanalyysin avulla voi nopeasti havainnoida eri tekijöiden
Muutos	€/kpl	€/kpl	%	t€	%	Q		vaikutusta esimerkiksi katteesen ja takaisinmaksuaikaan.
10 %	7774,682454	2 300 €	30 %	289	12	12
5 %	7421,287797	1 947 €	26 %	212	9	13		Taulukot on luotu Entä jos -analyysin Arvotaulukoiden avulla.
0 %	7067,89314	1 594 €	23 %	136	6	15
-5 %	6714,498483	1 240 €	18 %	60	3	17		Myyntihintaa ja tuotantomäärää voi muuttaa nopeasti oranssien solujen
-10 %	6361,103826	887 €	14 %	-16	-1	-		arvoja muuttamalla.

Projektin tuotto ja takaisinmaksuaika tuotantomäärän perusteella
Tuotantomäärä		Projektin tuotto		Takaisinmaksuaika
Muutos	kpl/Q	t€	%	Q
40 %	42	277	9	12
20 %	36	207	8	13
0 %	30	136	6	15
-20 %	24	66	3	17
-40 %	18	-4	0	-

## Tuotekehitys
		2022					2023				2024				2025				2026
	Q	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	kk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tunnit
Suunnittelu	hth/kk	160	160	160	160	160	160	80	160	160	160	160	160
Palaverit	hth/kk	39	39	39	39	39	39	0	39	39	39	39	39
Tunnit yht	hth/kk	199	199	199	199	199	199	80	199	199	199	199	199
Tunnit yht	€/kk	11940	11940	11940	11940	11940	11940	4800	11940	11940	11940	11940	11940

Ostot
Ostopalvelut	€/kk	500	1000	1500	1500	1000	1000	500	1500	1500	1500	2500	1500
Standardit	€/kk	400	200	300	0	80	0	0	100	0	200	0	0
Muut ostot	€/kk	0	200	700	2000	1000	300	0	2500	700	250	0	0
Ostot yht.	€/kk	900	1400	2500	3500	2080	1300	500	4100	2200	1950	2500	1500

Tuotekehitys yht.	€/kk	12840	13340	14440	15440	14020	13240	5300	16040	14140	13890	14440	13440
Tuotekehitys yht.	€/Q	40620			42700			35480			41770

Palkka	60	€/h

Projektin tuotekehityskustannukset				160 570 €

## Tuotannon_aloitus
		2022				2023				2024				2025				2026
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Tunnit	h					900
Ostopalvelut	€					5000
Muut ostot	€					25000

Tuotannon aloitus yht.	€					57000

Palkka	30	€/h

## Markkinointi
		2022				2023				2024				2025				2026
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Tunnit	h						50	50	10	10		10		10		10		10		10
Ostopalvelut	€						2000	1000
Muut ostot	€						4000	4000	1000	1000		1000		1000		1000		1000		1000

Markkinointi yht.	€						8000	7000	1400	1400	0	1400	0	1400	0	1400	0	1400	0	1400	0

Palkka	40	€/h

## Tuotetuki
Työmäärä	10	h/kpl
Palkka	50	€/h
Materiaalit	1000	€/kpl

Tuotetuki yht.	1500	€/kpl

Tuotetukitarve	0,1 %

## Tuotanto
Budjetti		2022				2023				2024				2025				2026
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Palkka
Palkkakulu/h (keskim.?)	€/h	30	30	30	30	32	32	32	32	33	33	33	33	35	35	35	35	36	36	36	36
.+Konetuntikulut? (keskim.?)	€/h							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ostokomponentit
Ostokomponentit	€/kpl							2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Osavalmistus
Materiaali	€/kpl							800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Aika kaikki tt yht.	h/kpl							18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
.+Konetuntikulut?	h/kpl							18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Osavalmistus yht.	€/kpl							3167	2904	2928	2928	2928	2928	2952	2952	2952	2952	2976	2976	2976	2976

Pintakäsittely
Materiaali	€/kpl							150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Aika kaikki tt yht.	h/kpl							7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pintakäsittely yht.	€/kpl							371	308	315	315	315	315	323	323	323	323	330	330	330	330

Kokoonpano
Aika kaikki tt yht.	h/kpl							8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kokoonpano yht.	€/kpl							252	189	132	132	132	132	138	138	138	138	144	144	144	144

Yksikkökustannus	€/kpl							6290	5401	5375	5375	5375	5375	5413	5413	5413	5413	5450	5450	5450	5450

Palkka 2022 (sis.sosiaalikulut)	30	€/h
Vuosikorotus	5 %

Toteuma

Tuotantomäärä	kpl/Q	420

Ostokomponentit	€/kpl	248,5
Materiaali	€/kpl	34
Osavalmistus	€/kpl	93
Pintakäsittely	€/kpl	22
Kokoonpano	€/kpl	18
Yksikkökustannus	€/kpl	415,5

Myyntimäärä	kpl/Q	420
Tavoitekate	%	30
Tavoitemyyntihinta	€/kpl	594
Myyntihinta	€/kpl	550
Myyntikate	€/kpl	134,5
Myyntikate %	%	24,5